## Historia de usuario (2) (hidden)
Plantilla de historias de usuario
No. Historia de usuario | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <lograr algún objetivo>
1 | Developer | Prepara las Herramientas Case | No partir de cero en el desarrollo de la aplicación solicitada
2 | Developer | Diseño de la solución | Interpretar a través de DFD, Diagrama de clases, etc las necesidades y requisitos de los clientes
3 | Developer | Diseño de la BD, Arquitectura de Proyecto, Implementación | Crear una aplicación modular y escalable a fin de garantizar su usabilidad, operatividad y calidad
4 | Contador | Llevar con registro de empleados | Disponer de la información básica de los empleados de la empresa
5 | Contador | Gestionar los descuentos de ley | Aplicar los descuentos de ley, vigentes en el país, a cada empleado
6 | Como Contador | Gestionar otros descuentos aplicables a los empleados | Aplicar descuentos extras como préstamos bancarios y obligaciones impuestas
7 | Contador / Asistente | Crear planillas de pagos | Elaborar la planilla de pago mensual para cada empleado
8 | Contador | Elaborar reportes PDF imprimibles | Compartir información física con stakeholders
9 | Contador | Elaborar boletas de pago individual | Compartir información digital con stakeholders
10 | Contador | Elaborar reportes descargables en Excel | Compartir información digital con stakeholders
11 | Contador | Registrar usuarios de la aplicación | Delegar acciones de cconsultas y/o administración de la base de datos
12 | Contador | Administrar las sesiones y privilegios de usuarios | Delegar acciones de cconsultas y/o administración de la base de datos
13 | Contador | Crear respaldos de BD | Tener planes de conteingencia que me permita salvaguardar la información
14
15
16
17
18
19
20
21

## Product backlog
Plantilla de historias de usuario |  | Plataforma de Gestión Financiera Integral para Microempresas Salvadoreñas.
No. Historia de usuario | Historia de usuario | Nombre de tarea | Responsable | Estado | Prioridades | Esfuerzos (días)
US001 | Como emprendedor, quiero crear una cuenta con mi correo, para empezar a gestionar mis finanzas de forma privada. | Implementar módulo de registro de usuarios | Juan | En progreso | Alta | 3
US002 | Como usuario, quiero configurar el nombre y rubro de mi microempresa, para personalizar mis reportes y recibos | Configuración de perfil empresarial | Ana | Pendiente | Alta | 1
US003 | Como usuario, quiero ingresar con contraseña o biometría, para proteger mi información financiera de terceros. | Desarrollo de login y seguridad | Carlos | Completado | Alta | 2
US004 | Como usuario, quiero restablecer mi contraseña por correo, para no perder acceso a mis datos si olvido mi clave. | Recuperación de cuenta vía SMTP | Laura | En progreso | Media | 2
US005 | Como vendedor, quiero anotar cada venta realizada, para mantener mi flujo de caja actualizado en tiempo real. | Registro de transacciones de ingreso | Daniel | Pendiente | Alta | 4
US006 | Como dueño, quiero registrar mis compras y pagos a proveedores, para saber cuánto dinero está saliendo del negocio | Registro de transacciones de egreso | Pedro | Pendiente | Alta | 3
US007 | Como administrador, quiero crear categorías personalizadas de gastos, para identificar en qué áreas estoy gastando más. | CRUD de categorías contables | María | Completado | Media | 2
US008 | Como usuario, quiero ver un listado de todos los movimientos del día, para realizar el cierre de caja diario sin errores. | Vista de movimientos diarios | Lucas | En progreso | Alta | 2
US009 | Como usuario, quiero corregir una transacción mal anotada, para que mi contabilidad siempre sea exacta. | Módulo de edición de transacciones |  |  | Media | 1
US010 | Como usuario, quiero registrar mis productos con precio y costo, para agilizar el proceso de registro de ventas. | Creación de catálogo de productos |  |  | Alta | 3
US011 | Como encargado, quiero sumar existencias cuando recibo mercadería, para llevar un control preciso de lo que tengo. | Entrada de inventario manual |  |  | Alta | 2
US012 | Como dueño, quiero recibir un aviso cuando un producto se esté agotando, para realizar pedidos a proveedores a tiempo. | Sistema de alertas de inventario |  |  | Media | 3
US013 | Como administrador, quiero ver cuánto dinero tengo invertido en mercadería, para conocer mi patrimonio actual. | Cálculo de valorización de inventario |  |  | Media | 2
US014 | Como dueño, quiero ver una gráfica de mis utilidades mensuales, para saber si mi negocio es rentable. | Dashboard de métricas financieras |  |  | Alta | 4
US015 | Como administrador, quiero ver un gráfico de pastel de mis gastos por categoría, para identificar fugas de dinero. | Reporte visual de egresos (Pie Chart) |  |  | Media | 3
US016 | Como usuario, quiero generar un archivo Excel con mis movimientos, para compartirlo fácilmente con mi contador. | Exportación a formato .xlsx |  |  | Baja | 3
US017 | Como vendedor, quiero ver cuáles son mis productos más vendidos, para enfocarme en lo que mis clientes prefieren. | Reporte de volumen de ventas |  |  | Media | 2
US018 | Como usuario, quiero anotar una venta como "pendiente de pago", para no perder el rastro de quién me debe dinero. | Registro de cuentas por cobrar |  |  | Alta | 3
US019 | Como administrador, quiero ver una lista de clientes con saldos pendientes, para gestionar los cobros oportunamente. | Agenda de deudores y saldos |  |  | Alta | 2
US020 | Como usuario, quiero registrar pagos parciales de un cliente, para que su saldo pendiente se reduzca automáticamente. | Módulo de abonos y recibos |  |  | Media | 3
US021 | Como dueño, quiero guardar los datos de contacto de mis proveedores, para realizar pedidos de mercadería rápidamente. | Directorio de proveedores |  |  | Media | 2
US022 | Como administrador, quiero anotar cuánto dinero le debo a un proveedor, para programar mis pagos y no afectar mi crédito. | Registro de cuentas por pagar |  |  | Media | 3
US023 | Como usuario, quiero recibir una notificación antes de que venza una factura, para evitar cargos por mora | Notificaciones de vencimiento |  |  | Baja | 2
US024 | Como vendedor, quiero generar un código QR con el monto de la venta, para facilitar el pago digital a mis clientes. | Integración de generador de QR |  |  | Media | 4
US025 | Como usuario, quiero enviar el recibo de venta por WhatsApp, para ahorrar en papel y dar un mejor servicio al cliente. | Compartición de tickets vía API |  |  | Media | 2
US026 | Como dueño, quiero que la app me sugiera cuánto comprar basado en el mes anterior, para no sobre-abastecerme. | Algoritmo de pronóstico básico |  |  | Baja | 5
US027 | Como emprendedor, quiero fijar una meta de ganancia mensual, para medir mi crecimiento real mediante una barra de progreso. | Definición y seguimiento de metas |  |  | Baja | 2
US028 | Como usuario, quiero que mis datos se sincronicen en la nube, para no perder mi contabilidad si cambio de teléfono. | Sincronización con base de datos Cloud |  |  | Alta | 4
US029 | Como encargado, quiero descargar mi lista de productos en PDF, para realizar inventarios físicos de forma manual. | Generación de reporte PDF |  |  | Baja | 2
US030 | Como vendedor, quiero registrar ventas sin conexión a internet, para poder trabajar en zonas con mala cobertura. | Implementación de persistencia local |  |  | Alta | 5

## Plan de proyecto (3)
Nombre del proyecto | Plataforma de Gestión Financiera Integral para Microempresas Salvadoreñas. |  |  |  |  | ESTADOS
Product Owner | Jordy Enrique Cortez Aguilar |  |  |  |  | Finalizado
Fecha de inicio | 2026-03-30 |  |  |  |  | En progreso
Fecha final | 2026-05-30 |  |  |  |  | Sin empezar
Vencido
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1: Cimientos Auth & Perfil |  | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 8 | Finalizado
Implementar módulo de registro de usuarios | Jordy | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 3 | Finalizado
Configuración de perfil empresarial | Wendy | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | Finalizado
Desarrollo de login y seguridad | Alex | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 3 | Finalizado
Recuperación de cuenta vía SMTP | Cristina | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Finalizado
Sprint 2: Core de Transacciones y Flujo de Caja |  | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 12
Registro de transacciones de ingreso | Jordy | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3 | Finalizado
Registro de transacciones de egreso | Alex | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 3 | Sin empezar
CRUD de categorías contables | Wendy | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2 | Sin empezar
Vista de movimientos diarios | Cristina | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2 | Sin empezar
Módulo de edición de transacciones | Alex | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2 | Sin empezar
Sprint 3: Gestión de Inventario y Activos |  | 2026-04-19 | 2026-04-30 | 12 | En progreso
Creación de catálogo de productos | Wendy | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 | En progreso
Entrada de inventario manual | Jordy | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | En progreso
Sistema de alertas de inventario | Cristina | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2 | En progreso
Cálculo de valorización de inventario | Alex | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | En progreso
Sprint 4: Cuentas por Cobrar y Fintech (Pagos) |  | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | Sin empezar
Registro de cuentas por cobrar | Jordy | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3 | Sin empezar
Agenda de deudores y saldos | Wendy | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | Sin empezar
Módulo de abonos y recibos | Alex | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2 | Sin empezar
Integración de generador de QR | Cristina | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2 | Sin empezar
Compartición de tickets vía API | Wendy | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 1 | Sin empezar
Sprint 5: Supply Chain y Motor de Reportes |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 8 | Sin empezar
Directorio de proveedores | Cristina | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | Sin empezar
Registro de cuentas por pagar | Alex | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | Sin empezar
Notificaciones de vencimiento | Wendy | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Sin empezar
Exportación a formato .xlsx / PDF | Jordy | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | Sin empezar
Sprint 6: BI, Resiliencia y Predicción |  | 2026-05-19 | 2026-05-30 | 12 | Sin empezar
Dashboard de métricas financieras | Wendy | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Sin empezar
Reporte de volumen de ventas | Cristina | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2 | Sin empezar
Implementación de persistencia local | Jordy | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 5 | Sin empezar
Algoritmo de pronóstico básico | Alex | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2 | Sin empezar
Sincronización con base de datos Cloud | Jordy | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2 | Sin empezar
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]
Fecha de inicio = [Fecha final, row above]+1
Fecha final = IF(AND([Fecha de inicio]<>"",[Días]<>""),[Fecha de inicio]+[Días]-1,"")

## Pila del Sprint(4)
Sprint | HID | Historia de usuario | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo | Esf. Historia | Dias laborales |  | Estados
Sprint 1 | US001 | Como emprendedor, quiero crear una cuenta con mi correo, para empezar a gestionar mis finanzas de forma privada. | a) Esquema de BD Usuarios | Jordy | Finalizado | 3 |  |  |  | Finalizado
|  |  | b) API de Registro |  | Finalizado | 5 |  |  |  | En progreso
|  |  | c) Validación de fortaleza de clave |  | Finalizado | 2
|  |  | d) UI de Onboarding |  | Finalizado | 4 | 14 | 1.75 |  | Sin empezar
| US002 | Como usuario, quiero configurar el nombre y rubro de mi microempresa, para personalizar mis reportes y recibos | a) CRUD de entidad Empresa | Wendy | Finalizado | 5
|  |  | b) Lógica de subida y compresión de Logo |  | Finalizado | 8 |  |  |  | Lo recomendado es que cada sprint tenga un aproximado de 2 a 4 semanas
|  |  | c) Setup de moneda local |  | Finalizado | 2 | 15 | 1.875
| US003 | Como usuario, quiero ingresar con contraseña o biometría, para proteger mi información financiera de terceros. | a) Middleware de Autenticación (JWT) | Alex | Finalizado | 5
|  |  | b) Integración SDK Biométrico |  | Finalizado | 8
|  |  | c) Manejo de persistencia de sesión |  | Finalizado | 3 | 16 | 2
| US004 | Como usuario, quiero restablecer mi contraseña por correo, para no perder acceso a mis datos si olvido mi clave. | a) Integración con servicio SMTP | Cristina | Finalizado | 5
|  |  | b) Generación de Tokens temporales |  | Finalizado | 3
|  |  | c) UI de cambio de contraseña |  | Finalizado | 3 | 11 | 1.375
Esfuerzo por sprint o iteración | [6 empty] | 56 | 7
Sprint 2 | US005 | Como vendedor, quiero anotar cada venta realizada, para mantener mi flujo de caja actualizado en tiempo real. | a) Lógica de cálculo de IVA/Impuestos | Jordy | Finalizado | 5
|  |  | b) Trigger de actualización de saldo |  | Finalizado | 5
|  |  | c) UI de punto de venta rápido |  | Finalizado | 5 | 15 | 1.875
| US006 | Como dueño, quiero registrar mis compras y pagos a proveedores, para saber cuánto dinero está saliendo del negocio | a) Formulario de egresos | Alex | Finalizado | 4
|  |  | b) Lógica de deducción de capital |  | Finalizado | 5
|  |  | c) Adjuntar foto de comprobante |  | Finalizado | 8 | 17 | 2.125
| US007 | Como administrador, quiero crear categorías personalizadas de gastos, para identificar en qué áreas estoy gastando más. | a) CRUD de Categorías | Wendy | Finalizado | 3
|  |  | b) Asignación de iconos/colores |  | Finalizado | 3
|  |  | c) Lógica de filtrado por tipo |  | Finalizado | 3 | 9 | 1.125
| US008 | Como usuario, quiero ver un listado de todos los movimientos del día, para realizar el cierre de caja diario sin errores. | a) Procedimiento almacenado de balance | Cristina | Finalizado | 8
|  |  | b) Generación de resumen visual |  | Finalizado | 5
|  |  | c) Bloqueo de edición post-cierre |  | Finalizado | 5 | 18 | 2.25
| US009 | Como usuario, quiero corregir una transacción mal anotada, para que mi contabilidad siempre sea exacta. | a) Sistema de Logs de auditoría | Alex | Finalizado | 8
|  |  | b) Lógica de Re-calculo de saldos históricos |  | Finalizado | 12 | 20 | 2.5
Esfuerzo por sprint o iteración | [6 empty] | 79 | 9.875
Sprint 3 | US010 | Como usuario, quiero registrar mis productos con precio y costo, para agilizar el proceso de registro de ventas. | a) CRUD de Productos | Wendy | Finalizado | 7
|  |  | b) Lógica de Precios (Costo vs Venta) |  | Finalizado | 4
|  |  | c) Galería de imágenes |  | Finalizado | 8 | 19 | 2.375
| US011 | Como encargado, quiero sumar existencias cuando recibo mercadería, para llevar un control preciso de lo que tengo. | a) Lógica de incremento de existencias | Jordy | FInalizado | 6
|  |  | b) Integración con cámara (Scanner) |  | FInalizado | 4
|  |  | c) Registro de lote/proveedor |  | FInalizado | 4 | 14 | 1.75
| US012 | Como dueño, quiero recibir un aviso cuando un producto se esté agotando, para realizar pedidos a proveedores a tiempo. | a) Job de revisión de umbrales | Cristina | Finalizado | 3
|  |  | b) Sistema de notificaciones locales (Push) |  | Finalizado | 4 | 7 | 0.875
| US013 | Como administrador, quiero ver cuánto dinero tengo invertido en mercadería, para conocer mi patrimonio actual. | a) Algoritmo de Patrimonio (Stock * Costo) | Alex | Finalizado | 4
|  |  | b) Reporte de activos circulantes |  | Finalizado | 4 | 8 | 1
Esfuerzo por sprint o iteración | [6 empty] | 48 | 6
Sprint 4 | US018 | Como usuario, quiero anotar una venta como "pendiente de pago", para no perder el rastro de quién me debe dinero. | a) Entidad de Cuentas por Cobrar | Jordy | En Proceso | 8
|  |  | b) Link de venta a perfil de cliente |  | En Proceso | 5
|  |  | c) Filtros de búsqueda por nombre |  | En Proceso | 5 | 18 | 2.25
| US019 | Como administrador, quiero ver una lista de clientes con saldos pendientes, para gestionar los cobros oportunamente. | a) Query de antigüedad de deuda (Aging) | Wendy | En Proceso | 8
|  |  | b) Filtros de búsqueda por nombre |  | En Proceso | 3 | 11 | 1.375
| US020 | Como usuario, quiero registrar pagos parciales de un cliente, para que su saldo pendiente se reduzca automáticamente. | a) Lógica de cobros parciales | Alex | En Proceso | 3
|  |  | b) Recalculo de deuda remanente |  | En Proceso | 4
|  |  | c) Generación de comprobante |  | En Proceso | 3 | 10 | 1.25
| US024 | Como vendedor, quiero generar un código QR con el monto de la venta, para facilitar el pago digital a mis clientes. | a) Integración de librería QR Encoder | Cristina | En Proceso | 3
|  |  | b) Formateo de cadena de pago (Monto/ID) |  | En Proceso | 2 | 5 | 0.625
| US025 | Como usuario, quiero enviar el recibo de venta por WhatsApp, para ahorrar en papel y dar un mejor servicio al cliente. | a) Formateo de string para API WhatsApp | Wendy | En Proceso | 2
|  |  | b) Generador dinámico de tickets (PDF/JPG) |  | En Proceso | 3 | 5 | 0.625
Esfuerzo por sprint o iteración | [6 empty] | 49 | 6.125
Sprint 5 | US021 | Como dueño, quiero guardar los datos de contacto de mis proveedores, para realizar pedidos de mercadería rápidamente. | a) CRUD de Proveedores | Cristina | En Proceso | 3 |  |  | (0 días y 0 horas )
|  |  | b) Integración de marcado rápido (Teléfono) |  | En Proceso | 8 | 11 | 1.375 | (1 días y 1 horas )
| US022 | Como administrador, quiero anotar cuánto dinero le debo a un proveedor, para programar mis pagos y no afectar mi crédito. | a) Entidad de pasivos | Alex | En Proceso | 5
|  |  | b) Historial de facturas adeudadas |  | En Proceso | 5 | 10 | 1.25
| US023 | Como usuario, quiero recibir una notificación antes de que venza una factura, para evitar cargos por mora | a) Scheduler de alertas de vencimiento | Wendy | En Proceso | 13
|  |  | b) UI de calendario de pagos |  | En Proceso | 8 | 21 | 2.625
| US16/29 | Generación de reportes contables y de inventario en formatos externos (.xlsx / .pdf). | a) Engine de exportación (ExcelJS) | Jordy | En Proceso | 8
|  |  | b) Renderizado de PDF para Inventario |  | En Proceso | 8
|  |  | c) Limpieza de datos temporales |  | En Proceso | 3 | 19 | 2.375
Esfuerzo por sprint o iteración | [6 empty] | 61 | 7.625
Sprint 6 | US014/15 | Como Dueño del Negocio, quiero un tablero visual con gráficas dinámicas de utilidades mensuales y distribución de gastos por categoría, para identificar de un solo vistazo la rentabilidad real de mi empresa y detectar posibles fugas de dinero. | a) Integración Chart.js | Wendy | Sin empezar | 5
|  |  | b) Agregación de datos por mes/categoría |  | Sin empezar | 8 | 13 | 1.625
| US017 | Como vendedor, quiero ver cuáles son mis productos más vendidos, para enfocarme en lo que mis clientes prefieren. | a) Query de productos Top (Ranking) | Cristina | Sin empezar | 3
|  |  | b) UI de sugerencias de compra |  | Sin empezar | 5 | 8 | 1
| US030 | Como vendedor, quiero registrar ventas sin conexión a internet, para poder trabajar en zonas con mala cobertura. | a) Setup de SQLite Local | Jordy | Sin empezar | 8
|  |  | b) Queue de transacciones pendientes |  | Sin empezar | 8
|  |  | c) Resolución de conflictos de datos |  | Sin empezar | 13 | 29 | 3.625
| US028 | Como usuario, quiero que mis datos se sincronicen en la nube, para no perder mi contabilidad si cambio de teléfono. | a) Servicio de Sincronización Automática | Alex | Sin empezar | 8
|  |  | b) Encriptación de datos en tránsito |  | Sin empezar | 5 | 13 | 1.625
| US26/27 | Como Emprendedor, quiero recibir sugerencias de abastecimiento inteligentes basadas en históricos y visualizar el progreso de mis metas de ganancia, para optimizar mi inversión en mercadería y medir mi crecimiento real mes a mes | a) Algoritmo de predicción lineal | Jordy | Sin empezar | 12
|  |  | b) Lógica de seguimiento de metas |  | Sin empezar | 5 | 17 | 2.125
Esfuerzo por sprint o iteración | [6 empty] | 80 | 10
[7 empty] | 373 | 46.625 | (46 días y 7 horas )

## SB(WIP) (hidden)
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Responsable | Estado | Estimado orginal | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint
Historia de usuario #1
Módulo de usuarios y roles | Idania | Listo | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Interfaz de inicio de sesión | Tutila | Listo | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Cambiar usuario | Tutila | Listo | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Cerrar sesión | Tutila | Listo | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Historia de usuario #2
Administración de sesiones | Tutila | Listo | 5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Módulo de enrolar usuarios | Tutila | Listo | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Módulo de asignación de permiso | Tutila | En Progreso | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Visor de eventos (logfile) | Tutila | Listo | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario #3
Módulo de salones y mesas | Equipo |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario #4
Módulo de punto de venta(cambiar mesa) | Tutila |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Historia de usuario #5
Tarea |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarea |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarea |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarea |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
Total |  |  | 65.5 | 49 | 44 | 26 | 12 | 16 | 9

## Plan de lanzamiento (5)
Plan de lanzamiento ágil
Iteración | Estado | Fecha de lanzamiento | Objetivo
1 | Finalizado | 2026-04-11
2 | Finalizado | 2026-04-23
3 | En proceso | 2026-05-05
4
5
6

## Sp1
1
Dias de implementación del sprint | 7 | Days | Totals | Esfuerzo | Restantes sobre la implementación
|  | Tendencia actual |  | 56 | 53 | 43 | 32 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Progreso ideal |  | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | -8 | -16 | -24 | -32 | -40 | -48 | -56 | -64 | -72
Task name - Sprint 1 | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [9 empty] | Trabajo real
a) Esquema de BD Usuarios | US001 | Jordy | Listo | 3 | 3 | [15 empty] | 3
b) API de Registro | US001 | Jordy | Listo | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
c) Validación de fortaleza de clave | US001 | Jordy | Listo | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 2
d) UI de Onboarding | US001 | Jordy | Listo | 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 4
a) CRUD de entidad Empresa | US002 | Wendy | Listo | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
b) Lógica de subida y compresión de Logo | US002 | Wendy | Listo | 8 |  |  | 4 | 4 | [12 empty] | 8
c) Setup de moneda local | US002 | Wendy | Listo | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2
a) Middleware de Autenticación (JWT) | US003 | Alex | Listo | 5 |  |  | 5 | [13 empty] | 5
b) Integración SDK Biométrico | US003 | Alex | Listo | 8 |  |  |  |  | 4 | 4 | [10 empty] | 8
c) Manejo de persistencia de sesión | US003 | Alex | Listo | 3 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 3
a) Integración con servicio SMTP | US004 | Cristina | Listo | 5 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 5
b) Generación de Tokens temporales | US004 | Cristina | Listo | 3 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 3
c) UI de cambio de contraseña | US004 | Cristina | Listo | 3 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3

## Sp2
3
Dias de implementación del sprint | 10 | Days | Totals | Esfuerzo | Restantes sobre la implementación
|  | Tendencia actual |  | 67 | 58 | 48 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | Progreso ideal |  | 79 | 71.1 | 63.2 | 55.3 | 47.4 | 39.5 | 31.6 | 23.7 | 15.8 | 7.9 | 0 | -7.9 | -15.8 | -23.7 | -31.6 | -39.5 | -47.4
Task name - Sprint 2 | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | Trabajo real
a) Lógica de cálculo de IVA/Impuestos | US005 | Jordy | Listo | 5 | 5 | [15 empty] | 5
b) Trigger de actualización de saldo | US005 | Jordy | Listo | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
c) UI de punto de venta rápido | US005 | Jordy | Listo | 5 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 5
a) Formulario de egresos | US006 | Alex | Listo | 4 | 4 | [15 empty] | 4
b) Lógica de deducción de capital | US006 | Alex | Listo | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
c) Adjuntar foto de comprobante | US006 | Alex | Listo | 8 |  |  | 8 | [13 empty] | 8
a) CRUD de Categorías | US007 | Wendy | Listo | 3 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 3
b) Asignación de iconos/colores | US007 | Wendy | Listo | 3 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 3
c) Lógica de filtrado por tipo | US007 | Wendy | Listo | 3 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3
a) Procedimiento almacenado de balance | US008 | Cristina | Listo | 8 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 8
b) Generación de resumen visual | US008 | Cristina | Listo | 5 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
c) Bloqueo de edición post-cierre | US008 | Cristina | Listo | 5 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 5
a) Sistema de Logs de auditoría | US009 | Alex | listo | 8 |  |  |  | 8 | [12 empty] | 8
b) Lógica de Re-calculo de saldos históricos | US009 | Alex | Listo | 12 | [8 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 12

## Sp3
3
Dias de implementación del sprint | 6 | Days | Totals | Esfuerzo | Restantes sobre la implementación
|  | Tendencia actual |  | 48 | 38 | 30 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Progreso ideal |  | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | -8 | -16 | -24 | -32 | -40 | -48 | -56 | -64 | -72 | -80
Task name - Sprint 3 | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | Trabajo real
a) CRUD de Productos | US010 | Wendy | Planeado | 7 | 7 | [15 empty] | 7
b) Lógica de Precios (Costo vs Venta) | US010 | Wendy | Planeado | 4 | 3 | 1 | [14 empty] | 4
c) Galería de imágenes | US010 | Wendy | Planeado | 8 |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8
a) Lógica de incremento de existencias | US011 | Jordy | Planeado | 6 |  |  | 3 | 2 | 1 | [11 empty] | 6
b) Integración con cámara (Scanner) | US011 | Jordy | Planeado | 4 |  |  |  | 3 | 1 | [11 empty] | 4
c) Registro de lote/proveedor | US011 | Jordy | Planeado | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 4
a) Job de revisión de umbrales | US012 | Cristina | Planeado | 3 |  | 3 | [14 empty] | 3
b) Sistema de notificaciones locales (Push) | US012 | Cristina | Planeado | 4 |  |  | 2 | 2 | [12 empty] | 4
a) Algoritmo de Patrimonio (Stock * Costo) | US013 | Alex | Planeado | 4 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 4
b) Reporte de activos circulantes | US013 | Alex | Planeado | 4 |  |  |  |  | 3 | 1 | [10 empty] | 4

## Sp4
4
Dias de implementación del sprint | 6 | Days | Totals | Esfuerzo | Restantes sobre la implementación
|  | Tendencia actual |  | 49 | 41 | 36 | 31 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Progreso ideal |  | 49 | 40.8333 | 32.6667 | 24.5 | 16.3333 | 8.1667 | 0 | -8.1667 | -16.3333 | -24.5 | -32.6667 | -40.8333 | -49 | -57.1667 | -65.3333 | -73.5 | -81.6667
Task name - Sprint 4 | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | Trabajo real
a) Entidad de Cuentas por Cobrar | US018 | Jordy | Listo | 8 | 8 | [15 empty] | 8
b) Link de venta a perfil de cliente | US018 | Jordy | Listo | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
c) Filtros de búsqueda por nombre | US018 | Jordy | Listo | 5 |  |  | 5 | [13 empty] | 5
a) Query de antigüedad de deuda (Aging) | US019 | Wendy | Listo | 8 |  |  |  | 8 | [12 empty] | 8
b) Filtros de búsqueda por nombre | US019 | Wendy | Listo | 3 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 3
a) Lógica de cobros parciales | US020 | Alex | Listo | 3 | 3 | [15 empty] | 3
b) Recalculo de deuda remanente | US020 | Alex | Listo | 4 |  | 4 | [14 empty] | 4
c) Generación de comprobante | US020 | Alex | Listo | 3 |  |  | 3 | [13 empty] | 3
a) Integración de librería QR Encoder | US024 | Cristina | Listo | 3 |  |  |  | 3 | [12 empty] | 3
b) Formateo de cadena de pago (Monto/ID) | US024 | Cristina | Listo | 2 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2
a) Formateo de string para API WhatsApp | US025 | Wendy | Listo | 2 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 2
b) Generador dinámico de tickets (PDF/JPG) | US025 | Wendy | Listo | 3 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3
49

## Sp5
5
Dias de implementación del sprint | 8 | Days | Totals | Esfuerzo | Restantes sobre la implementación
|  | Tendencia actual |  | 61 | 58 | 45 | 32 | 26 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | Progreso ideal |  | 61 | 53.375 | 45.75 | 38.125 | 30.5 | 22.875 | 15.25 | 7.625 | 0 | -7.625 | -15.25 | -22.875 | -30.5 | -38.125 | -45.75 | -53.375 | -61
Task name - Sprint 5 | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [8 empty] | Trabajo real
a) CRUD de Proveedores | US021 | Cristina | Planeado | 3 | 3 | [15 empty] | 3
b) Integración de marcado rápido (Teléfono) | US021 | Cristina | Planeado | 8 |  | 8 | [14 empty] | 8
a) Entidad de pasivos | US022 | Alex | Planeado | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
b) Historial de facturas adeudadas | US022 | Alex | Planeado | 5 |  |  | 5 | [13 empty] | 5
a) Scheduler de alertas de vencimiento | US023 | Wendy | Planeado | 13 |  |  |  | 6 | 7 | [11 empty] | 13
b) UI de calendario de pagos | US023 | Wendy | Planeado | 8 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 8
a) Engine de exportación (ExcelJS) | US16/29 | Jordy | Planeado | 8 |  |  | 8 | [13 empty] | 8
b) Renderizado de PDF para Inventario | US16/29 | Jordy | Planeado | 8 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 8
c) Limpieza de datos temporales | US16/29 | Jordy | Planeado | 3 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3

## Sp6
6
Dias de implementación del sprint | 10 | Days | Totals | Esfuerzo | Restantes sobre la implementación
|  | Tendencia actual |  | 80 | 72 | 59 | 51 | 43 | 36 | 30 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Progreso ideal |  | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | -8 | -16 | -24 | -32 | -40 | -48
Task name - Sprint 6 | Story ID | Responsible | Status | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [6 empty] | Trabajo real
a) Integración Chart.js | US014/15 | Wendy | Planeado | 5 | 5 | [15 empty] | 5
b) Agregación de datos por mes/categoría | US014/15 | Wendy | Planeado | 8 |  | 8 | [14 empty] | 8
a) Query de productos Top (Ranking) | US017 | Cristina | Planeado | 3 | 3 | [15 empty] | 3
b) UI de sugerencias de compra | US017 | Cristina | Planeado | 5 |  | 5 | [14 empty] | 5
a) Setup de SQLite Local | US030 | Jordy | Planeado | 8 |  |  | 8 | [13 empty] | 8
b) Queue de transacciones pendientes | US030 | Jordy | Planeado | 8 |  |  |  | 8 | [12 empty] | 8
c) Resolución de conflictos de datos | US030 | Jordy | Planeado | 13 |  |  |  |  | 7 | 6 | [10 empty] | 13
a) Servicio de Sincronización Automática | US028 | Alex | Planeado | 8 | [6 empty] | 8 | [9 empty] | 8
b) Encriptación de datos en tránsito | US028 | Alex | Planeado | 5 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5
a) Algoritmo de predicción lineal | US26/27 | Jordy | Planeado | 12 | [8 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 12
b) Lógica de seguimiento de metas | US26/27 | Jordy | Planeado | 5 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 5

## Pruebas
Aquí podemos hacer el test de cada sprint o por historia de usuario
Plan de pruebas
Nombre deProyecto |  |  | Equipo:
No. Caso de prueba |  | 1 | Versión:
Escrito por |  |  | Descripción:
Probado por |  |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado? | Tipo de prueba
1 | 2025-10-18 | Inicio de sesión con contraseña errónea | Mensaje de error y una redirección al login | Me permitió ingresar al sistema |  | Pruebas funcionales
2 | 2025-10-18 | Agregar productos con cantidades negativas | Mensaje de error y que no continue el proceso | Mensaje de error y que no continue el proceso
3
Pruebas no funcionales
Cree un Plan de pruebas en Smartsheet

## Ruta (hidden)
Hoja de ruta del producto
<Nombre de la empresa> | 2T |  |  | 3T |  |  | 4T
| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Flujo 1
Flujo 2
Flujo 3
Flujo 4
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9

## Acta (hidden)
Acta de constitución del proyecto
Información general del proyecto
Nombre del proyecto
Promotor del proyecto
Patrocinador del proyecto
Gerente del proyecto
Interesados
Fecha de inicio esperada
Fecha de finalización esperada
Detalles del proyecto
Misión
Visión
Alcance
Mediciones de éxito
Fecha: | Fecha:
Cree un Acta de constitución del proyecto en Smartsheet